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变更订单申请单
记录工程或项目变更对范围、成本和工期的影响及审批情况。
单据基本信息
	变更单号
	COR-2026-1004

	申请日期
	2026年5月23日

	项目
	仓库拣货区改造

	状态
	已批准


项目与申请信息
	项目与客户
	客户
	卓峰零售控股



	项目
	仓库拣货区改造



	现场地点
	新加坡企业大道29号（邮编 048917）



	申请信息
	申请人
	仓库运营组



	项目经理
	普丽娅·奈尔



	变更原因
	现场布局调整





变更说明
调整拣货通道和标识位置，并增加入口防护件。
变更理由
现场复核发现设备通道与原布局有偏差，需要为搬运车辆预留转弯空间。
工期影响
增加两天施工和验收时间。调整任务可与标识制作并行。
变更事项
	序号
	变更项
	范围区域
	影响
	负责人
	状态


成本影响明细
	序号
	成本类型
	说明
	数量
	单位成本
	金额


审批记录
	步骤
	审批人
	角色
	决策
	日期
	意见



	成本影响金额
	2,000.00

	影响天数
	2

	合计
	2,000.00


条款和备注
	付款及结算条款
	追加费用随已批准的变更单结算。

	交付及办理说明
	按更新后的施工计划安排验收。

	补充说明
	本文件所用记录为演示数据。


审批与签章
	授权人签章
	客户签章
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